## Data
task | earliest start date | earliest finish date | run no. | project duration | summary
A | 0 | 5 | 1 | 14.6752 | < 11 | 0
B | 0 | 6.5673 | 2 | 12.3925 | < 12 | 14
C | 5 | 13.4102 | 3 | 15.229 | < 13 | 34
D | 6.5673 | 9.5009 | 4 | 12.1847 | < 14 | 48
|  |  | 5 | 16.4171 | < 15 | 70
project duration |  | 13.4102 | 6 | 16.4312 | < 16 | 82
|  |  | 7 | 12.9843 | < 17 | 100
|  |  | 8 | 14.1141 | < 18 | 100
|  |  | 9 | 15.5585
|  |  | 10 | 13.0866
|  |  | 11 | 16.9839
|  |  | 12 | 13.6881
|  |  | 13 | 15.4823
|  |  | 14 | 11.9588
|  |  | 15 | 14.3346
|  |  | 16 | 16.6128
|  |  | 17 | 11.5894
|  |  | 18 | 14.1279
|  |  | 19 | 12.3187
|  |  | 20 | 14.2794
|  |  | 21 | 15.3549
|  |  | 22 | 14.6508
|  |  | 23 | 16.4084
|  |  | 24 | 14.4777
|  |  | 25 | 16.878
|  |  | 26 | 13.4012
|  |  | 27 | 14.0487
|  |  | 28 | 11.4638
|  |  | 29 | 13.2795
|  |  | 30 | 11.3736
|  |  | 31 | 12.4312
|  |  | 32 | 15.3374
|  |  | 33 | 14.4293
|  |  | 34 | 15.5588
|  |  | 35 | 13.7376
|  |  | 36 | 13.0693
|  |  | 37 | 12.6341
|  |  | 38 | 16.8192
|  |  | 39 | 13.137
|  |  | 40 | 16.8849
|  |  | 41 | 16.4921
|  |  | 42 | 16.3941
|  |  | 43 | 12.2253
|  |  | 44 | 11.776
|  |  | 45 | 14.5059
|  |  | 46 | 12.3954
|  |  | 47 | 16.523
|  |  | 48 | 12.1837
|  |  | 49 | 11.3333
|  |  | 50 | 14.0002
|  |  | 51 | 15.9372
|  |  | 52 | 12.1365
|  |  | 53 | 16.2775
|  |  | 54 | 15.4575
|  |  | 55 | 13.5602
|  |  | 56 | 16.99
|  |  | 57 | 14.4015
|  |  | 58 | 14.4429
|  |  | 59 | 15.2981
|  |  | 60 | 12.557
|  |  | 61 | 14.1317
|  |  | 62 | 14.8188
|  |  | 63 | 11.7513
|  |  | 64 | 16.0745
|  |  | 65 | 13.0216
|  |  | 66 | 14.1033
|  |  | 67 | 15.3833
|  |  | 68 | 11.7217
|  |  | 69 | 16.1898
|  |  | 70 | 16.9053
|  |  | 71 | 12.3675
|  |  | 72 | 13.0341
|  |  | 73 | 14.9113
|  |  | 74 | 11.418
|  |  | 75 | 12.8
|  |  | 76 | 13.526
|  |  | 77 | 13.3568
|  |  | 78 | 11.217
|  |  | 79 | 13.3154
|  |  | 80 | 16.753
|  |  | 81 | 12.1984
|  |  | 82 | 12.8188
|  |  | 83 | 11.7758
|  |  | 84 | 13.668
|  |  | 85 | 12.989
|  |  | 86 | 12.2261
|  |  | 87 | 16.1897
|  |  | 88 | 11.5339
|  |  | 89 | 15.0772
|  |  | 90 | 15.1729
|  |  | 91 | 12.1407
|  |  | 92 | 14.8085
|  |  | 93 | 14.7156
|  |  | 94 | 14.3678
|  |  | 95 | 14.4852
|  |  | 96 | 12.467
|  |  | 97 | 14.8224
|  |  | 98 | 12.3799
|  |  | 99 | 11.8862
|  |  | 100 | 11.5419